中一區建構適性學習社區計畫書	編號：20	920820

## 計畫摘要

我國高級中等教育長期以來，由於普通教育及技職教育互不交流且過早分化，加以課程缺乏選課空間，不但難以提供學生適性成長與多元學習的環境，亦無法激發學生創新思考的能力；其次，由於各高中職校地理分布不平均，教育資源重疊或不足情形嚴重，使得學校教育與鄰近社區之需求無法配合，學生常需跨區就讀，耗損時間精力，增加社會成本。此外，公立與私立、城市與鄉村間的高中職教育品質及資源的落差，使得學生競相爭取升讀少數熱門學校，造成教育價值觀的窄化，這些均是由來已久，亟待正視處理的重要問題。特別是近年來高中職校面臨外在環境的衝擊，更需積極面對，這些衝擊包括經濟環境的轉變、教育市場的開放、高科技人才的需求、終身學習時代的來臨等。先進國家對此變遷已積極因應，推動終身學習，提昇國民素質，蔚為國際潮流，我國高級中等教育的經營理念必須隨之調整，結合社區內的各種資源，以改善學校教育，提升教育品質，並延伸學校教育服務對象至社區居民，落實終身教育的理想，使學校與社區緊密結合，共同成長。據此，推動高中職社區化是因應環境情勢之轉變而必須採行的一項教育改進行動。

高中職社區化推動方案在連續兩年（90、91學年度）的準備期之後，教育部又推出了六年（92-97學年度）的「高中職社區化中程計畫」，主要是考慮到後期中等教育階段長期以來乃為我國學生就業或升學的分水嶺，然而，實施三十餘年的高中高職分流學制，面臨近年來內、外在環境的急劇變化，包括產業升級的人力資源轉型、終身學習社會的逐步推廣、國民教育課程改革之銜接、高等教育入學機會增加、高中職招生容量過剩、教育資源及品質之差距等各項因素的衝擊，促使高中職校必須積極謀求轉型發展，並調整其經營理念，以結合社區內的各種資源，來改善學校教育，提升教育品質，並延伸學校教育服務對象至社區居民，落實終身教育的理想，使學校與社區緊密結合，共同成長。因此，推動高中職社區化是因應環境情勢之轉變而必須採行的一項教育改進行動。

高中職社區化中程計畫的優先課題在於「提升高級中等教育品質」以及「強化學校與社區之互動關係」二項。而其策略目標包括：引導形成適性學習社區（含社區規劃方式、社區起始規劃原則）、提昇社區高中職教育品質（含建構適性學習系統、推動社區均衡化、均質化）、強化學校與社區互動關係（含建立學校與社區互動交流機制、推動社區課程與服務）等；其具體綜合產出衡量指標有：社區家長對於高中職社區化之接受度逐年上升、高中職校學生休退轉學生人數逐年降低、高中職校應屆畢業生未升學率未就業率逐年降低、以及國中應屆畢業生就近入學率逐年提昇等。

本（中一區）合作社區內之19所高中職校為響應此一政策，乃依據教育部「高中職社區化中程計畫（草案）」、「九十二學年度高中職社區化推動工作計畫」、「高中職社區化建構適性學習社區實施補助要點」、以及教育部「教育資源調查結果」來規劃。在組織架構上，延續91學年度之既有規模，由大甲高工擔任召集學校，另由東大附中、嘉陽高中、文華高中、台中啟明學校分別擔任「普通學習系統」、「技職學習系統」、「特教─資優學習系統」、「特教─身心障礙學習系統」之核心學校，而合作學校包括大甲高中、中港高中、沙鹿高工、西苑高中、國立苑裡高中、縣立苑裡高中、致用高中、清水高中、惠文高中、嶺東高中、龍德家商、台中啟聰學校、台中特教學校等十九所高中職學校等。

在社區地理範圍規劃方面，為配合教育部「高中職社區化─建構適性學習社區」政策之推動，台中地區（台中縣、市）共計五十二所高中職學校全數配合參與社區化之規劃（其中包含苗栗縣之五所高中職）。經教育部中部辦公室92年3月31日「九十二學年度台灣省高中職社區化適性學習社區建議範圍協調會議」協調結果，台中縣、市仍回復到原依地理環境及生活圈─「山、海、屯」等自然條件所共同規劃出之中一區（台中縣市海線一帶學校）、中二區（台中縣市山線一帶學校）、中三區（台中縣市屯區一帶學校）三個適性學習社區。其中本（中一區）合作社區係以中投區招生區中之海線部分生活區為主，北起於苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮，涵蓋台中縣海線大甲鎮、大安鄉、外埔鄉、清水鎮、沙鹿鎮、梧棲鎮、龍井鄉、大肚鄉與台中市西屯區、北屯區等區域等十二個鄉鎮市區，符合社區化之自然形成及就近原則。

本（中一區）合作社區之特色包括：部份學校屬於鄉鎮型學校，人口較不若台中市等都會區稠密（本區西屯區與南屯區則位於台中市），但本區各校地理位置之分配尚稱均勻；公、私立學校數比例亦相近，彼此截長補短，互通有無；學校學制（學校性質）齊全而多樣化，各類適性學習系統完備；各校類科課程（學程）多樣化，極具高度互補性；各校具有發展不同特色及重點的潛能，彼此合作分享。

再者，根據教育部「教育資源調查結果」分析，本社區每個學生所獲之資本門補助偏低、社區中生師比偏高、合格教師比偏低。而在學校禮堂、專科教室等數量均偏低。

根據前述分析，本計畫目標包括：完成適性學習社區之規劃、完成教育需求評估、全面提昇社區中各適性系統之中等教育品質、強化合作學校與社區互動關係、逐年調整四類適性教育學習系統學生人數、建置輔導機制，逐年提高社區國中學生就近升學本社區高中職校比率、逐年提昇社區合格教師比及降低社區生師比、逐年擴充各項教育設施及資源等。

其目標期望透過每類適性學習系統的基礎網絡（進行教育需求評估、建置教育資訊站、定期辦理各項研討(習)活動、設立社區聯繫窗口、適性學習系統檢討、評估及改進工作）及轉換機制（適性課程改進、適性輔導機制建置）來達成，真正提升本區後期中等教育品質、強化學校與社區之互動關係，以建構學生適性發展的社區型學習環境。

## 依據

一、高中職社區化中程計畫（草案）

二、九十二學年度高中職社區化推動工作計畫

─教育部台技(一)字第0920082024號中華民國92年5月30日發布

三、高中職社區化建構適性學習社區實施補助要點

─教育部台技(一)字第0920055026號中華民國92年5月2日令發布

─教育部台技(一)字第0920070318號中華民國92年5月27日令修正

四、教育部教育資源調查結果

─教育部中華民國92年6月19日修訂版

## 目標

一、中程（九十二至九十七學年度）目標

根據高中職社區化中程計畫(草案)、教育部部教育資源調查結果、及本（中一區）社區基本資料分析，設定中程目標如下：

（一）依據生活圈及地理人文條件，完成適性學習社區之規劃。

（二）完成教育需求評估，以符合社區學生適性學習需求。

（三）完成學校類科調整或整併，以完備社區之適性課程種類。

（四）建置聯合適性輔導機制，逐年降低社區中非升學非就業畢業生人數比例（包含工業類、家事類、藝術類），及降低社區中各系統休退轉學生人數比例。

（五）強化合作學校與社區互動關係。

（六）逐年改進社區教學特色行銷與招生宣導整合，提高社區國中學生就近升學本社區高中職校比率。

（七）根據需求逐年調整四類適性教育學習系統學生人數。

（八）逐年提昇社區合格教師比及降低社區中生師比。

（九）逐年擴充社區中學校活動場地面積（包含禮堂、田徑場、運動場地、體育館、游泳池等）。

（十）逐年增加社區中學校專科教室及輔導教室（包含電腦教室、音樂教室、美術教室、視聽教室、團體諮商室、個別諮商室、物理實驗室、化學實驗室、家政、生活科技教室、地球科學教室、生物實驗室等）。

（十一）逐年擴增學校電腦軟硬體及其週邊設備。

（十二）逐年擴充圖書、視聽媒體等出版品數及圖書期刊總類。

二、九十二學年度目標

※共同目標：

（一）依據生活圈及地理人文條件，完成適性學習社區之規劃：

1.依據高中職社區化兩年準備期經驗，及參考台中縣、市地理人文條件及生活圈作規劃。

2.成立「高中職社區化推動委員會」修正、確認地理範圍。

3.強調適性學習，兼顧學生升學與就業之需求。

（二）強化合作學校與社區互動關係：

1.設立社區聯繫窗口，社區基本資料庫及網站初步建構。

2.配合教育部完成社區基本資料庫及網站全國連線。

3.定期發布社區重要工作及活動訊息。

（三）逐年改進社區教學特色行銷與招生宣導整合，提高社區國中學生就近升學本社區高中職校比率：

1.配合教育部「獎勵優秀國中畢業生就讀適性學習社區高中職獎學金實施要點」，發放就近入學本社區高中職校獎學金，提高就近入學率。

2.配合社區教學特色行銷及招生宣導整合，提高社區國中學生就近升學本社區高中職校比率。

（四）根據需求調整四類適性教育學習系統學生人數：

1.進行教育需求評估，確認四類適性教育學習系統學生人數需求。

2.根據前項調查，協調社區合作學校調整類科招生人數。

（五）提昇社區合格教師比及降低社區中生師比：

1.配合教育政策，作整體教師人力規劃。

2.鼓勵已達退休資格之非合格教師辦理退休。

3.藉由提昇學校教學環境，以吸引合格教師投入。

4.鼓勵優秀合格教師參加學校教師甄選。

5.因應人口出生率下降及學生適性學習需求之考量，作適度招生人數之調整。

6.依據前幾項因素及學校編制員額，提高現有教師比例。

（六）擴充社區中學校活動場地面積（包含禮堂、田徑場、運動場地、體育館、游泳池等）：

1.依學校區域範圍作整體功能性考量，規劃擴充範圍。

2.配合高中職社區化經費及其他補助經費，從急迫性較高者優先擴充。

（七）擴增學校電腦及其週邊設備：

1.配合高中職社區化經費及其他補助經費，從急迫性較高之教學單位優先擴充。

2.加強電腦及其週邊設備正常使用和維護之觀念與能力。

（八）逐年擴充圖書、視聽媒體等出版品數及圖書期刊總類：

1.配合高中職社區化經費及其他補助經費，從急迫性較高之圖書、視聽媒體優先充實。

2.發起師生捐贈圖書、視聽媒體活動，增加圖書與媒體之閱讀率。

3.多與社會各公益單位、團體聯繫，增加各類圖書、視聽媒體贈閱管道。

4.配合高中職社區化經費及其他補助經費，從急迫性較高之圖書期刊優先充實，特別是專業性期刊。

5.發起師生捐贈圖書期刊，增加圖書期刊之閱讀率。

6.多與社會各公益單位、團體聯繫，增加各類圖書期刊贈閱管道。

※各適性學習系統目標：

甲、普通學習系統：

（一）完成教育需求評估，以符合社區學生適性學習需求：

1.完成社區內學生適性學習需求調查。

2.依據前項調查結果，評估需要增設之課程。

3.依據前項調查結果，評估需要整併或調整之課程。

（二）建立具競爭力之區域合作教學機構，全面提昇社區中普通學習系統之中等教育品質：

1.建置普通學習系統教育資訊站。

2.普通學習系統基礎網絡初步建構。

3.藉由社區合作提供普通學習系統師資、設備、教材教法之交流，提昇教育品質。

4.推動普通學習系統適性課程改進工作。

5.定期辦理各項研討(習)活動。

6.完成年度普通學習系統檢討、評估及改進工作。

（三）建置聯合適性輔導機制：

1.提昇社區學校教學品質與輔導機制，提高升學率。

2.透過輔導機制，增強學生升學之信念與能力。

3.實施校內選課、生活、補救教學、增廣教學、生涯、行為偏差輔導機制的檢討與具體改進計畫。

4.推動學生學習檔案。

5.與社區機構合作建立輔導機制之具體計畫。

6.定期舉辦學生各類研習活動、競賽活動或參訪活動。

7.定期舉辦各類教學或輔導觀摩。

8.建立針對休學、退學、轉學生人數之資料庫及追蹤輔導機制之具體計畫。

9.共同建立社區青少年聯合服務網路，以提供家長諮詢並辦理親子教育研習，協助處理問題青少年之具體計畫。

10.推動社區服務學習（如學生社區學習服務紀錄卡）。

乙、技職學習系統：

（一）完成教育需求評估，以符合社區學生適性學習需求：

1.完成社區內學生適性學習需求調查。

2.依據前項調查結果，評估需要增設之課程。

3.依據前項調查結果，評估需要整併或調整之課程。

（二）完成學校類科調整或整併，以完備社區之適性課程種類：

1.考慮地方特色、產業變遷及各校師資、設備等條件，進行社區整體性類科評估。

2.依據前項評估結果，完成部分學校類科調整或整併。

（三）建立具競爭力之區域合作教學機構，全面提昇社區中技職學習系統之中等教育品質：

1.建置技職學習系統教育資訊站。

2.技職學習系統基礎網絡初步建構。

3.藉由社區合作提供技職學習系統師資、設備、教材教法之交流，提昇教育品質。

4.推動技職學習系統適性課程改進工作。

5.定期辦理各項研討(習)活動。

6.完成年度技職學習系統檢討、評估及改進工作。

（四）建置聯合適性輔導機制，逐年降低社區中非升學非就業畢業生人數比例（包含工業類、家事類、藝術類），及降低社區中技職系統休退轉學生人數比例：

1.提昇社區學校教學品質與輔導機制，提高升學率。

2.加強社區技職學校教學品質與技術訓練，提高就業率。

3.透過輔導機制，增強學生升學或就業之信念與能力。

4.實施校內選課、生活、補救教學、增廣教學、生涯、行為偏差輔導機制的檢討與具體改進計畫。

5.推動學生學習檔案。

6.與社區機構合作建立輔導機制之具體計畫。

7.定期舉辦學生各類研習活動、競賽活動或參訪活動。

8.定期舉辦各類教學或輔導觀摩。

丙、特教─資優學習系統：

（一）完成教育需求評估，以符合社區學生適性學習需求：

1.完成社區內學生適性學習需求調查。

2.依據前項調查結果，評估需要增設之課程。

3.依據前項調查結果，評估需要整併或調整之課程。

（二）建立具競爭力之區域合作教學機構，全面提昇社區中特教─資優學習系統之中等教育品質：

1.建置特教─資優學習系統教育資訊站。

2.特教─資優學習系統基礎網絡初步建構。

3.藉由社區合作提供特教─資優學習系統師資、設備、教材教法之交流，提昇教育品質。

4.推動特教─資優學習系統適性課程改進工作。

5.設置創意教學資源中心，提昇教師教學品質與創意設計。

6.定期辦理各項研討(習)活動。

7.完成年度特教─資優學習系統檢討、評估及改進工作。

（三）建置聯合適性輔導機制：

1.推動學生學習檔案。

2.合作學校共同進行特殊-資優、特殊-身心障礙學生鑑定及學習制度之檢討與具體改進計畫。。

3.定期舉辦學生各類研習活動、競賽活動或參訪活動。

4.建立針對休學、退學、轉學生人數之資料庫及追蹤輔導機制之具體計畫。

丁、特教─身心障礙學習系統：

（一）完成教育需求評估，以符合社區學生適性學習需求：

1.完成社區內學生適性學習需求調查。

2.依據前項調查結果，評估需要增設之課程。

3.依據前項調查結果，評估需要整併或調整之課程。

（二）建立具競爭力之區域合作教學機構，全面提昇社區中特教─身心障礙學習系統之中等教育品質：

1.建置特教─身心障礙學習系統教育資訊站。

2.特教─身心障礙學習系統基礎網絡初步建構。

3.藉由社區合作提供特教─身心障礙學習系統師資、設備、教材教法之交流，提昇教育品質。

4.推動特教─身心障礙學習系統適性課程改進工作。

5.定期辦理各項研討(習)活動。

6.完成年度特教─身心障礙學習系統檢討、評估及改進工作。

（三）建置聯合適性輔導機制：

1.實施校內選課、生活、補救教學、增廣教學、生涯、行為偏差輔導機制的檢討與具體改進計畫。

2.推動學生學習檔案。

3.與社區機構合作建立輔導機制之具體計畫。

4.定期舉辦學生各類研習活動、競賽活動或參訪活動。

5.定期舉辦各類教學或輔導觀摩。

6.建立針對休學、退學、轉學生人數之資料庫及追蹤輔導機制之具體計畫。

肆、高中職社區化各合作學校推動步驟完成日期一覽表

-----略-----

伍、社區工作組織

一、組織架構圖

|  |  |  |  | 推動委員會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 專案召集學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 國立大甲高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心學校 |  |  |  |  |  |  |  | 跨區核心學校 |  |  |  |  |  |  |
| 普通 | 技職 | 特殊資優 |  | 特殊身障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 東大附中 | 嘉陽高中 | 文華高中 |  | 台中啟明學校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合作學校 |  |  |  |  |  |  |  | 合作學校 |  |  |  |  |  |  |
| 普通 | 技職 | 特殊資優 |  | 特殊身障 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 西苑高中 | 大甲高工 | 大甲高中 |  | 台中啟聰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 惠文高中 | 大甲高中 | 清水高中 |  | 台中特校 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 致用高中 | 縣立苑中 | 西苑高中 |  | 大甲高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嘉陽高中 | 賢德工商 | 惠文高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大甲高中 | 龍德家商 | 國立苑高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文華高中 | 致用高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苑裡高中 | 沙鹿高工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 嶺東高中 | 嶺東高中 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清水高中 | 台中啟明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中港高中 | 台中啟聰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苑裡高中 | 台中特殊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、推動委員會

## 推動委員會

主任委員： 林清章   單位： 大甲高工   職稱：校長

總 幹 事： 陳啟東   單位： 大甲高工   職稱：教務主任

委    員： 林敏旭   單位： 大甲高工   職稱：家長會長

委    員： 許士郎   單位： 大甲高工   職稱：校友會長

委    員： 陳儀倉   單位： 大甲高工   職稱：文教基金會董事長

委    員： 莊達田   單位： 大甲高中   職稱：校長

委    員： 郭文碩   單位： 大甲高中   職稱：教務主任

委    員： 陳宗元   單位： 大甲高中   職稱：家長會長

委    員： 黃樹木   單位： 大甲高中   職稱：家長會副會長

委    員： 林憲雄   單位： 大甲高中   職稱：校友會長

委    員： 葉麗君   單位： 文華高中   職稱： 校長

委    員： 吳正吉   單位： 文華高中   職稱： 教務主任

委    員： 謝豐享   單位： 文華高中   職稱： 家長會長

委    員： 張明順   單位： 台中特校   職稱：校長

委    員： 黃永森   單位： 台中特校   職稱：教務主任

委    員： 李金標   單位： 台中特校   職稱：訓輔主任

委    員： 施滿榮   單位： 台中特校   職稱：實輔主任

委    員： 廖財明   單位： 台中特校   職稱：總務主任

委    員： 方世筑   單位： 台中特校   職稱：教學組長

委    員： 黃俊瑋   單位： 台中特校   職稱：註冊組長

委    員： 王俊雄   單位： 台中特校   職稱：設備組長

委    員： 黃喜堂   單位： 校外人士   職稱：家長會長

委    員： 能智銳   單位： 校外人士   職稱：社區代表

委    員： 洪明財   單位： 台中啟聰   職稱：校長

委    員： 陳芳男   單位： 台中啟聰   職稱：教務主任

委    員： 施玉琴   單位： 台中啟聰   職稱：教學組長

委    員： 陳金海   單位： 台中啟聰   職稱：家長會長

委    員： 賴源興   單位： 台中啟聰   職稱：里長

委    員： 沈華海   單位： 沙鹿高工   職稱：校長

委    員： 范瓊盛   單位： 沙鹿高工   職稱：教務主任

委    員： 蔡篤村   單位： 沙鹿高工   職稱：家長會長

委    員： 侯葵田   單位： 沙鹿高工   職稱：家長副會長

委    員：蔡弈珍  　單位： 沙鹿高工   職稱：沙鹿鎮民代表

委    員： 鍾克修   單位：國立苑裡高中職稱：校長

委    員： 郭勝宗   單位：國立苑裡高中職稱：教務主任

委    員： 張榮騰   單位：國立苑裡高中職稱：家長會會長

委    員： 賴堃淼   單位：國立苑裡高中職稱：家長會副會長

委    員： 洪瑩淵   單位：國立苑裡高中職稱：家長會副會長

委    員： 陳癸煌   單位： 縣立苑高   職稱：校長

委    員： 鄭慶枋   單位： 縣立苑高   職稱：教務主任

委    員： 陳光輝   單位： 縣立苑高   職稱：家長會長

委    員： 王垂坤   單位： 縣立苑高   職稱：地方仕紳

委    員： 鄭明達   單位： 縣立苑高   職稱：地方仕紳

委    員： 王誠隆   單位：清水高中    職稱：校    長

委    員： 周慶芳   單位：清水高中    職稱：教務主任

委    員： 顏水滄   單位：清水高中    職稱：家長代表

委    員： 陳瑞隆   單位：清水高中    職稱：社區代表

委    員： 劉進忠   單位： 西苑高中   職稱：校長

委    員： 李  京   單位： 西苑高中   職稱：教務主任

委    員： 高國良   單位： 西苑高中   職稱：家長會長

委    員： 廖志斌   單位： 西苑高中   職稱：家長會副會長

委    員： 廖松正   單位： 西苑高中   職稱：家長委員

委    員： 溫水柳   單位： 東大附中   職稱：校長

委    員： 劉瑞鐘   單位： 東大附中   職稱：教務主任

委    員： 韋乃宏   單位： 東大附中   職稱：家長會長

委    員： 陳添旺   單位： 致用高中   職稱：校長

委    員： 洪清海   單位： 致用高中   職稱：教務主任

委    員： 湯偉珍   單位： 致用高中   職稱：家長會長

委    員： 藍武雄   單位： 惠文高中   職稱：校長

委    員： 陳兆臨   單位： 惠文高中   職稱：教務主任

委    員： 柯汝南   單位： 惠文高中   職稱：家長會長

委    員： 易建男   單位： 惠文高中   職稱：家長會副會長

委    員： 李世文   單位： 嘉陽高中   職稱：校長

委    員： 陳漢隆   單位： 嘉陽高中   職稱：教務主任

委    員： 陳啟宗   單位： 嘉陽高中   職稱：家長代表

委    員： 紀有財   單位： 賢德工商   職稱：校長

委    員： 李逸成   單位： 賢德工商   職稱：教務主任

委    員： 楊佩芳   單位： 賢德工商   職稱：家長會長

委    員： 蘇永琳   單位： 賢德工商   職稱：通霄鎮代會主席

委    員： 何仲源   單位： 賢德工商   職稱：五南里里長

委    員： 王學財   單位： 嶺東高中   職稱：校長

委    員： 黃鴻毅   單位： 嶺東高中   職稱：教務主任

委    員： 蔡榮勇   單位： 嶺東高中   職稱：家長會長

委    員： 沈天賜   單位： 嶺東高中   職稱：校友會長

委    員： 陳聞遠   單位： 嶺東高中   職稱：家長會委員

委    員： 徐毓清   單位： 龍德家商   職稱：校長

委    員： 邱燕虹   單位： 龍德家商   職稱：教務主任

委    員： 黃清龍   單位： 龍德家商   職稱：家長會長

委    員： 張鉦集   單位： 龍德家商   職稱：苑裡鎮鎮長

委    員： 李昆芳   單位： 龍德家商   職稱：龍園餐廳董事長

委    員：趙鵬翼    單位：中港高中    職稱：校    長

委    員：范振龍    單位：中港高中    職稱：教務主任

委    員：陳金柱    單位：社區人士    職稱：梧棲鎮長

委    員：黃明松    單位：家長代表    職稱：中港高中家長會常委

委    員： 張自強   單位：台中啟明學校職稱： 校    長

委    員： 蘇雪貞   單位：台中啟明學校職稱： 教務主任

委    員： 劉于菱   單位：台中啟明學校職稱： 教學組長

委    員： 蔡水森   單位：台中啟明學校職稱： 家長會長

委    員： 張基源   單位：后里鄉代表會職稱： 鄉民代表

委    員： 賴芳岳   單位：台中市盲會  職稱： 理 事 長

委    員： 黃阿平   單位：台中縣盲會  職稱： 理 事 長

委    員： 王淑懿   單位：台中市教育局 職稱：督    學

諮詢委員： 趙長寧   單位： 中一區   　職稱：東海大學教研所長

諮詢委員： 楊明恭   單位： 中一區   　職稱：彰化師範大學教授

## 三、聯絡網

（一）召集學校

| 校名 | 校 長 | 承辦單位 主 管 | 承辦人 | 聯絡電話 | 傳真 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大甲高工 | 林清章 | 陳啟東 | 冀泰元 | 04-26874132 | 04-26870804 | jihty@mail.tcvs.tcc.edu.tw |

（二）核心學校

| 系統 類別 | 校名 | 校 長 | 承辦單位 主 管 | 承辦人 | 聯絡電話 | 傳真 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通 | 東大附中 | 溫水柳 | 劉瑞鐘 | 許弘 | 04-23590269轉210 | 04-23595608 | hsuhung@mail.thu.edu.tw |
| 技職 | 嘉陽高中 | 李世文 | 陳漢隆 | 謝順旭 | 0931-683820 | 04-26151888 | m5205201@ms26.hinet.net |
| 特殊 資優 | 文華高中 | 葉麗君 | 吳正吉 | 陳勇延 | 04-23124000轉234 | 04-23113919 | yungyen@whsh.tc.edu.tw |
| 特殊 身障 | 啟明學校 | 張自強 | 蘇雪貞 | 劉于菱 | 04-25562126#012 | 04-25578201 | gini@mail.cmsb.tcc.edu.tw |

（四）合作學校

| 校名 | 校 長 | 承辦單位 主 管 | 承辦人 | 聯絡電話 | 傳真 | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大甲高工 | 林清章 | 陳啟東 | 冀泰元 | 04-26874132＃117 | 04-26870804 | Jihty@mail.tcvs.tcc.edu.tw |
| 大甲高中 | 莊達田 | 郭文碩 | 李益安 | 04-26877165 | 04-26886869 | kuows@mail.tcsh.tcc.edu.tw |
| 文華高中 | 葉麗君 | 吳正吉 | 陳勇延 | 04-23124000轉234 | 04-23113919 | yungyen@whsh.tc.edu.tw |
| 台中特教 | 張明順 | 黃永森 | 黃俊瑋 | 04-22582289-202 | 04-22558672 | fanlin@ms36.url.com.tw |
| 台中啟明 | 張自強 | 蘇雪貞 | 劉于菱 | 04-25562126#012 | 04-25578201 | gini@mail.cmsb.tcc.edu.tw w |
| 台中啟聰 | 洪明財 | 陳芳男 | 施玉琴 | 04-23589577 | 04-23584612 | A12102@hotmail.com |
| 沙鹿高工 | 沈華海 | 范瓊盛 | 蔡東洲 | 04-26621795 | 04-26651378 | tsaitungchou@mail.slvs.tcc.edu.tw |
| 國立苑裡高中 | 鍾克修 | 郭勝宗 | 吳純榮 | 037-868680 | 037-868346 | zong@ylsh.mlc.edu.tw |
| 縣立苑裡高中 | 陳癸煌 | 鄭慶枋 | 張莉娜 | 037-861042 | 037-869981 | judy1212@ms17.hinet.net |
| 清水高中 | 王誠隆 | 周慶芳 | 蔡篤志 | 04-26222116轉212 | 04-26235264 | dio@mail.cshs.tcc.edu.tw |
| 中港高中 | 趙鵬翼 | 范振龍 | 邱淑芬 | 04-26578270轉222 | 04-26575452 | sara@mail.cgjh.tcc.edu.tw |
| 西苑高中 | 劉進忠 | 李 京 | 陳文聰 | 04-27016473 | 04-27060314 | cwt@mail.sysh.tc.edu.tw |
| 東大附中 | 溫水柳 | 劉瑞鐘 | 許弘 | 04-23590269轉210 | 04-23595608 | hsuhung@mail.thu.edu.tw |
| 致用高中 | 陳添旺 | 洪清海 | 傅育珍 | 04-26872354 | 04-26873857 | Jean0326@seed.net.tw |
| 惠文高中 | 藍武雄 | 陳兆臨 | 劉曉芳 | 04-22503928 | 04-22503247 | janiceliu72@mail.hwsh.tc.edu.tw |
| 嘉陽高中 | 李世文 | 陳漢隆 | 謝順旭 | 0931-683820 | 04-26151888 | m5205201@ms26.hinet.net |
| 賢德工商 | 紀有財 | 李逸成 | 鄭素貞 | 037-751011 | 037-755011 | shyander@ms18.hinet.net |
| 嶺東高中 | 王學財 | 黃鴻毅 | 潘民華 | 04-23898940轉21 | 04-23825443 | t009@lths.tc.edu.tw |
| 龍德家商 | 徐毓清 | 邱燕虹 | 王碧玲 | 037-851277轉21 | 037-852733 | a01@ldvs.mlc.edu.tw |

## 陸、社區基本資料

## 各項數據資料(略)

## 柒、社區地理範圍之規劃

### 地理範圍（註明約多少平方公里、與行政區名稱）

本區（中一區）高中職社區合作專案實施計畫之社區合作範圍，係以中投區招生區中之海線部分生活區為主，北起於苗栗縣通霄鎮、苑裡鎮，涵蓋台中縣海線大甲鎮、大安鄉、外埔鄉、清水鎮、沙鹿鎮、梧棲鎮、龍井鄉、大肚鄉與台中市西屯區、北屯區等區域，總面積約572平方公里，各行政區（由北到南）的面積大小請參考下表所示。

| 行政區名稱 | 面積(Km2) |
| --- | --- |
| 通霄鎮 | 107.849 |
| 苑裡鎮 | 68.27473 |
| 大甲鎮 | 58.5192 |
| 大安鄉 | 27.4045 |
| 外埔鄉 | 42.4098 |
| 清水鎮 | 64.1709 |
| 梧棲鎮 | 16.6049 |
| 沙鹿鎮 | 40.4604 |
| 龍井鄉 | 38.0377 |
| 西屯區 | 39.8467 |
| 南屯區 | 31.2578 |
| 大肚鄉 | 37.0024 |
| 總 計 | 571.83803 |

### 地緣與人文特性

本合作專案共由十九所高中職組成，其地理位置如下頁圖所示，由於整個海線區域地形較為狹長，南來北往相互間或有距離，所幸海線生活區一帶交通網絡四通八達，計有國道一號、三號、四號等三條高速公路交會於此，海線鐵路亦於各鄉鎮皆有車站，一般省道公路網亦為綿密，則各所高中職相互之間的交通相當便捷，學生跨校就讀上下課十分方便，且合作學校屬性各有不同，有利於學生就近跨校選讀適合性向的課程，發展特殊才能或及早進行生涯規劃。

大甲高中 賢德工商 大甲高工 致用高中 嘉陽高中 嶺東高中 沙鹿高工 西苑高中商 特教學校 清水高中 惠文高中 國立苑裡高中高 文華高中 高中 中港高中 啟聰學校 商 東大附中 縣立苑裡高中高 啟明學校 通霄鎮 苑裡鎮 大安鄉 大甲鎮 外埔鄉 清水鎮 梧棲鎮 沙鹿鎮 龍德家商 西屯區 龍井鄉 大肚鄉 南屯區

上圖顯示中一區涵蓋北起通霄鎮，東到海岸線，西邊毗鄰台中縣山線諸鄉鎮，南邊到達大肚鄉與台中市南屯區。本區合作學校包含大甲高工、大甲高中、文華高中、中港高中、沙鹿高工、西苑高中、東大附中、國立苑裡高中、縣立苑裡高中、致用高中、清水高中、惠文高中、嘉陽高中、嶺東高中、龍德家商、台中啟明學校、台中啟聰學校、台中特教學校等十九所高中職學校。學校之類型包括普通高中、綜合高中、高職（包含工、商、家事等相關職類）以及特殊教育學校。

### 社區學生上下學所需時間

單位：分鐘

| 校 名 | 學生上下學平均時間 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 大甲高工 | 34 |  |
| 大甲高中 | 30 |  |
| 文華高中 | 33 |  |
| 台中特教 | 37 |  |
| 台中啟明 | 32 |  |
| 台中啟聰 | 36 |  |
| 沙鹿高工 | 28 |  |
| 國立苑裡高中 | 38 |  |
| 縣立苑裡高中 | 38 |  |
| 清水高中 | 27 |  |
| 中港高中 | 33 |  |
| 西苑高中 | 34 |  |
| 東大附中 | 34 |  |
| 致用高中 | 32 |  |
| 惠文高中 | 38 |  |
| 嘉陽高中 | 27 |  |
| 賢德工商 | 40 |  |
| 嶺東高中 | 42 |  |
| 龍德家商 | 38 |  |
| 平 均 | 34.37 |  |

四、社區內國三學生數及高中職校招生容量

（一）社區高中職校社區國中畢業生入學人數佔高一新生人數百分比

| 學年度別 | 89 |  |  | 90 |  |  | 91 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人數(比例) 高中職校 | 社區 畢業 （A） | 高一 新生 （B） | （A/B）％ | 社區 畢業 （A） | 高一 新生 （B） | （A/B）％ | 社區 畢業 （A） | 高一 新生 （B） | （A/B）％ |
| 大甲高工 | 363 | 470 | 77.2% | 337 | 365 | 92.3% | 248 | 373 | 66.5% |
| 大甲高中 | 456 | 537 | 85% | 433 | 497 | 87% | 479 | 538 | 89% |
| 文華高中 | 220 | 965 | 23% | 248 | 896 | 28% | 267 | 885 | 30% |
| 台中特教 | 75 | 75 | 100% | 70 | 70 | 100% | 93 | 93 | 100% |
| 台中啟明 | 3 | 3 | 100% | 7 | 7 | 100% | 5 | 8 | 62.5% |
| 台中啟聰 | 42 | 90 | 46.67% | 28 | 54 | 51.85% | 40 | 57 | 70.18% |
| 沙鹿高工 | 264 | 711 | 37% | 279 | 651 | 43% | 290 | 611 | 48% |
| 國立苑裡高中 | 0 | 0 | － | 408 | 463 | 88.1% | 385 | 468 | 82.3% |
| 縣立苑裡高中 | 168 | 180 | 93% | 166 | 180 | 92% | 161 | 180 | 89% |
| 清水高中 | 436 | 581 | 75 | 425 | 545 | 78% | 488 | 595 | 82% |
| 中港高中 | 112 | 152 | 73% | 95 | 142 | 66% | 89 | 130 | 68% |
| 西苑高中 | 250 | 250 | 100% | 225 | 225 | 100% | 255 | 255 | 100% |
| 東大附中 | 280 | 296 | 94% | 230 | 244 | 94% | 240 | 255 | 94% |
| 致用高中 | 989 | 1320 | 74.92% | 978 | 1340 | 72.99% | 788 | 1266 | 62.24% |
| 惠文高中 | 0 | 0 | 0 | 193 | 350 | 55% | 204 | 351 | 58% |
| 嘉陽高中 | 346 | 580 | 60% | 389 | 580 | 67% | 342 | 542 | 63% |
| 賢德工商 | 534 | 73 | 7.32% | 530 | 50 | 10.6% | 521 | 20 | 26.05% |
| 嶺東高中 | 603 | 1189 | 50.7% | 564 | 983 | 57.4% | 704 | 1151 | 61.2% |
| 龍德家商 | 218 | 311 | 70% | 205 | 297 | 69% | 228 | 302 | 75% |
| 說明：「高一新生」係指適性學習社區內高中職校各校一年級新生人數、「社區畢業」係指高中職校一年級新生中為社區內國中畢業之學生人數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）社區內高中職校招生容量統計

單位：人

| 校名 | 普通 | 技職 |  |  |  |  |  |  | 特殊 資優 | 特殊 身障 | 合計 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工業 | 商業 | 家事 | 農業 | 海事 | 藝術 | 其他 |  |  |  |
| 大甲高工 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 30 | 430 |
| 大甲高中 | 320 |  | 40 | 120 | 40 |  |  |  |  |  | 520 |
| 文華高中 | 765 |  |  |  |  |  |  |  | 90 | 17 | 872 |
| 台中特教 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 105 |
| 台中啟明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41 |
| 台中啟聰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 | 105 |
| 沙鹿高工 |  | 533 | 40 |  |  |  |  |  |  | 13 | 586 |
| 國立苑裡高中 | 1350 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  | 1530 |
| 縣立苑裡高中 | 90 |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 清水高中 | 585 |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 615 |
| 中港高中 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 西苑高中 | 225 |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  | 285 |
| 東大附中 | 245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 245 |
| 致用高中 | 147 | 676 | 416 | 104 |  |  |  |  |  |  | 1343 |
| 惠文高中 | 698 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 701 |
| 嘉陽高中 | 90 |  | 364 | 260 |  |  |  |  |  |  | 714 |
| 賢德工商 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 嶺東高中 | 147 | 468 | 572 |  |  |  |  |  |  |  | 1187 |
| 龍德家商 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 總 計 | 4862 | 2077 | 1872 | 684 | 40 |  |  |  | 360 | 314 | 10209 |

捌、社區基本資料庫與網站建置

【本部將委託專案規劃，本項工作於計畫撰寫時僅需編列更新、維護、聯繫窗口組織分工，屆時再配合本部規劃內容調整建置即可】

| 辦理 事項 |  | 辦理內容 | 辦理學校 | 預定完成 日 期 | 所需經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 |
| 社區基本資料 | 典藏網站建置 | 1.規劃社區資源整合實施計畫，建置基本資料典藏網站所需之設備。如規劃書： | 教育部 另案規劃 |  |  |  |
|  |  | 2.採購社區資源整合基本資料典藏網站所需之設備。 | 教育部 另案規劃 |  |  |  |
|  |  | 3.維護社區資源整合基本資料典藏網站所採購之設備。 | 教育部 另案規劃 |  |  |  |
| 社區基本資料庫 | 資料蒐集與建置 | 1.社區基本資料庫資料之蒐集與整理。 | 沙鹿高工 各合作學校 | 92.09.30 |  |  |
|  |  | 2.社區基本資料庫資料之建置與運用。 | 沙鹿高工 各合作學校 | 92.12.31 | 77,500 |  |
|  |  | 3.社區基本資料庫資料之更新與維護。 | 沙鹿高工 各合作學校 | 93.06.30 | 60,000 |  |

九十二學年度中一區高中職社區化建構適性學習社區

─社區資源整合基本資料典藏網站實施規劃書

壹、前言

本專案計劃是依據教育部中華民國92年5月2日台技(一)字第0920055026號令發布「高中職社區化建構適性學習社區實施補助要點」中之「社區基本資料庫與網站建置」，籌設整合【中一區】十九校之『社區資源整合基本資料典藏網站』。

在同一鄰近社區，成立了許多不同性質的中等學校，有普通高中、綜合高中、各種類科職業學校以及特殊學校，若能以區域化的觀念，結合鄰近社區友校的資源，彼此互相合作、互通有無，無論是在師資上、設備上，均可達到資源共享，對各校的發展均有其正面的意義。

合作專案係依據教育部中部辦公室「高中職社區化實施計畫」，規劃設計提供參與社區高中職合作專案的學校共享各校資源，提供學生更多元化的學習環境，並發展各校的數位教材資源，提供合作學校分享及利用，。

社區資源整合亦為此次規劃重點，運用社區資訊網路、社區多元教育資源及輔導網路的建置，使學校與社區緊密結合，提昇社區民眾對鄉土的深層認識和文化內涵，進行社區資源整合，達成社區資源共享及終身學習的目標。

貳、規劃目標：

- 提昇本區各校間與社區之間的資訊交流。

- 與核心學校聯繫建立各適性學習系統資料庫橫向的連結，使各適性學習系統資料庫的教學資源能做更廣泛、更深入的分享。

- 藉由建立社區基本資料庫與網站，增進合作學校與社區之間之交流互動，彼此緊密結合並提昇學校與社區之間之關係，進而提供社區終身學習之良好環境。

- 提供本適性學習社區中各校特色及招生相關資訊的傳播管道，以吸引更多社區學生就讀。

參、預期效益：

- 達到校際資訊整合之效果。

- 達到合作學校與社區間之交流互動效果。

- 達到社區學校資訊傳播效果。

肆、實施方式

一、由教育部委託專案統籌本社區『社區資源整合基本資料典藏網站』建置。

二、由沙鹿高工負責網站系統的更新與維護並規劃各項執行工作。

三、提供網站的空間，藉資料庫互動式網頁、檔案傳輸協定的機制，經由帳號密碼的管制，供本社區各適性學習系統核心及其合作學校隨時提供、更新其適性學習系統的資源資料，對內提供社區合作學校各項社區化宣導與推動訊息，並提供各項適性學習系統之專業領域教育資源的查詢與使用，對外提供社區居民有關中一區各校之相關教學活動、招生資訊及其他社區活動。

四、各合作學校可透過『社區資源整合基本資料典藏網站』檢送各項電子化報表、接受社區化相關政策宣導說明，並可給予社區更多回饋之建言。

伍、網站內容

1、『社區合作資源網站』首頁(Homepage)。

----建立中一區入口網站各基本架構網頁

----中部海線社區資訊：提供社區地方發展、地方風情、休閒旅遊、電子地圖等資訊或連結

----中部海線社區生活：提供社區地方機關團體、生活網站、交通查詢、電子網站等資訊或連結

2、登載本專案計劃之相關資料。

----本專案之各項資料表書上網供查詢

3、建立各校上傳課程內容、教材資源之機制。

----各校分配授權ID，由各校機動上傳各類資料

4、提供各校網路建置之諮詢服務。

----提供使用介面問題之解決方針

5、製作各校首頁超連結。

----本區19校首頁之連結

6、訊息佈告欄：各校經帳號密碼驗證後，可自行上傳訊息公告於訊息佈告欄。

----各校分配授權ID，由各校自行發佈相關訊息

7、討論區：提供各校師生及社區雙向交流的園地。

----開放公共留言版

8、電子報：定期主動發布訊息。

----發布建構適性學習社區各項宣導訊息

9、社區校園資訊：

----提供校園快訊、多元入學招生宣導、網路社團/社群、學生輔導等資訊或服務

10、就業輔導進修資訊：

----提供職業訓練、社區求職求才、人力銀行網站、教育進修等資訊或連結

玖、社區適性學習系統建置

一、進行教育需求評估（必要辦理事項）

※本項辦理內容與目標之關聯性：

為達成建構適性學習之目標，首需進行社區內各合作學校教育需求之評估工作。本區四類教育系統共有19所學校，以技職類9所佔最大比例。特殊教育身心障礙類包括視障、聽障、智障及多重障礙等學生，就讀於台中啟明、台中啟聰、台中特教等3所特殊教育學校。本區普通教育系統之高中〈文華高中〉設有特教資源班，其他系統部分高職設有智障特教班。教育需求之評估須兼顧整體性與特殊性，始能達成整合社區教育資源建構適性學習社區之目標。

1.改變原有以學校為本位之思考方向，落實個別化之教育需求，以學生適性學習及輔導為核心目標。

2.有效整合中一區社區內各校教學資源，提高教學品質。

3.充分整合社區教育資源，強化學校與社區的合作關係，以建構學生認同社區適性發展的學習環境。

4.藉由調查社區內學生興趣、性向，共同評估社區內之高中、高職學校所開設之課程內容是否有調整之必要，並藉由調查結果進行課程之分析與研究。

5.配合輔導機制，規劃整合符合社區學生需求之各類課程結構，以滿足社區學生適性發展的需求。

6.將分析、研究、與規劃結果提供本區各校作為課程整併或調整之依據。

8.建構社區學校整體課程發展與資源分享之教學體系。

9.藉由課程改進，來吸引社區優秀國中畢業生加入本合作專案，提升學生素質。

10.本區普通、技職、特教身心障礙學習系統之教育需求評估委由大甲高中、大甲高工、西苑高中、台中啟聰學校一併負責，其他合作學校配合辦理。

二、建置教育資訊站（必要辦理事項）

辦理內容：

- 教材教法新知及心得

- 輔導技巧及個案分析

- 課程發展委員會議題或心得

- 實證教育研究及其相關問題討論園地

- 教學成效之檢討及改進做法

※本項辦理內容與目標之關聯性：

1.針對社區內各類學校在課程、輔導、教材教法等方面進行研究與發展。

2.藉由各校間的組織分工，建構交流管道。

3.促使教師將實務經驗落實於研究上，並結合時代趨勢，以提昇學校及學生之競爭力。

三、定期辦理各項研討(習)活動（必要辦理事項）

※本項辦理內容與目標之關聯性：

1.統合社區內四類適性學習系統之資源，建立組織分工。

2.辦理社區讀書會，建立學校與社區、家長及學生間之互動關係。

3.藉由行政人員研習及家長會研習活動，加深對適性學習系統內涵的認識，並建立社區內行政資源之互動交流機制。

四、設立社區聯繫窗口（必要辦理事項）

辦理內容：

- 建立各系統基本資料庫及網站

- 定期發布社區重要工作及活動訊息

- 定期公布社區適性課程及輔導機制之進展及成果

- 建立與社區民眾對於建構適性學習系統意見之交流管道

※本項辦理內容與目標之關聯性：

1.建構各類適性學習系統之基本資料庫及網站，並提昇其效能，形成校際及社區間緊密之聯繫網絡。

2.透過各類系統基本資料庫及網站，可使區內各項合作內容得以互相流通，包括各類活動項目及時程、各項研習成果、教材研發與探討、會議決議資料、政令宣導、教育統計與分析資料、教學與輔導問題網上研討、與社區民眾溝通教育與升學問題等。

| 辦理 事項 | 辦理內涵 | 承辦 學校 | 參與 學校 | 預定完成 日 期 | 計劃 編號 | 所需經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 經常門 |
| 建立本系統基本資料庫及網站 | 項目名稱： 辦理建立各相關系統課程學習系統基本資料庫及網站的組織分工。 實施方式： 1.組織籌備資訊小組。 2.任務分工。 具體目標： 訂定時程表，建構相關系統資料庫。 | 東大附中 |  | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  |  | 本區所有合作學校 |  |  |  |  |

| 辦理 事項 | 辦理內容 | 辦理學校 | 參與學校 | 預定完成 日 期 | 計畫 編號 | 所需經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 |
| 建立本系統基本資料庫及網站 | - 辦理建立技職課程學習系統基本資料庫及網站的組織分工。 實施方式： (1)組織工作小組 (2)任務分工。 具體目標： 訂定時程表，建構相關系統資料庫。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 92.08.31 |  |  |  |
|  | - 建立技職課程學習系統基本資料庫及網站。 實施方式： 籌組工作小組建置資訊設備及網站資料庫。 具體目標： (1)建立社區內各類資源之交流管道。 (2)提供社區民眾對適性學習系統之認識及資源之運用。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 92.12.31 | 6,000 |  |  |
|  | - .辦理建立技職課程學習系統基本資料庫及網站之成效檢討。 實施方式： 召開檢討及改進會議。 具體目標： 提出具體做法及建議，在下一年度計劃申請書中敘明。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |
| 定期發布社區重要工作及活動訊息 | - 辦理定期發布技職課程社區重要工作及活動訊息的組織分工。 實施方式： (1)組織工作小組 (2)任務分工。 具體目標： 定期發布技職課程社區重要工作及活動訊息。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 92.08.31 |  |  |  |
|  | - 定期發布技職課程社區重要工作及活動訊息。 實施方式： 定期發布，於社區學校及各級學校及相關單位。 具體目標： 使社區定期發布各相關系統社區重要工作及活動訊息。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |
|  | - 辦理定期發布技職課程社區重要工作及活動訊息之成效檢討。 實施方式： 召開檢討及改進會議。 具體目標： 提出具體做法及建議，在下一年度計劃申請書中敘明。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |
| 定期公布社區適性課程及輔導機制之進展與成果 | - 辦理定期公布社區適性技職課程及輔導機制之進展與成果的組織分工。 實施方式： (1)組織工作小組 (2)任務分工。 具體目標： 定期發布技職課程社區適性技職課程及輔導機制之進展與成果。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 92.08.31 |  |  |  |
|  | - 定期公布社區適性技職課程及輔導機制之進展與成果。 實施方式： 定期發布，於社區學校及各級學校及相關單位。 具體目標： 使社區定期發布社區適性技職課程及輔導機制之進展與成果。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |
|  | - 辦理定期公布社區適性技職課程及輔導機制之進展與成果的成效檢討。 實施方式： 召開檢討及改進會議。 具體目標： 提出具體做法及建議，在下一年度計劃申請書中敘明。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |
| 建立與社區民眾對於建構適性學習系統意見之交流管道 | - 辦理建立與社區民眾對於建構適性技職學習系統意見之交流管道的組織分工。 實施方式： (1)組織工作小組 (2)任務分工。 具體目標： 建立與社區民眾對於建構適性技職學習系統意見之交流管道。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 92.08.31 |  |  |  |
|  | - 建立與社區民眾對於建構適性技職學習系統意見之交流管道。 實施方式： (1)邀請社區民眾提供訊息及建議。 (2)於社區資源網站中建立交流園地。 具體目標： 逐步建構學校與社區支付動交流機制。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |
|  | - 辦理建立與社區民眾對於建構適性技職學習系統意見之交流管道的成效檢討。 實施方式： 召開檢討及改進會議。 具體目標： 提出具體做法及建議，在下一年度計劃申請書中敘明。 | 沙鹿高工 | 本區技職系統合作學校 | 93.06.30 |  |  |  |

| 建立本系統基本 | 資料庫及網站 | 1.負責建置系統網站。 | 文華高中 | 92.08.31 |  | 2,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.定義資料庫與資料收集、運用方式。 | 文華高中 | 92.08.31 |  |  |  |
|  |  | 3.建立各合作學校網站帳號、密碼。 | 文華高中 | 92.08.31 |  |  |  |
|  |  | 4.辦理網站使用講習。 | 文華高中 | 92.09.05 |  |  |  |
| 定期發布社區重要 | 工作及活動訊息 | 1.建立合作學校聯絡通訊錄。 | 文華高中 | 92.05.30 |  |  |  |
|  |  | 2.每月統計合作學校發布訊息的質、量，主動提醒各校發布重要資訊。 | 文華高中 | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  | 3.辦理年度執行成效檢討：彙編年度已發布新聞，出版年度大事紀﹔辦理自我評鑑與獎勵相關人員。 | 文華高中 | 93.06.30 |  |  |  |
| 定期公布適性課程及 | 輔導機制之進展與成果 | 1.建立會議記錄回報機制，要求各項協商會議記錄上網。 | 文華高中 | 92.08.31 |  |  |  |
|  |  | 2.主動與媒體聯絡，發布社區資優教育成果新聞稿。 | 文華高中 | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  | 3.彙整課程與輔導成果，並予以數位化，刊載至教育資訊站。 | 文華高中 | 93.06.30 |  |  |  |
| 建立與社區民眾對於建構 | 適性學習系統意見之交流管道 | 1.於本系統窗口網站，設立留言版與意見信箱 | 文華高中 | 92.08.31 |  |  |  |
|  |  | 2.指定專人每日收閱信箱與留言版，並將意見分類，統一答覆或委由特定學校答覆。 | 文華高中 | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  | 3.定期彙編民眾意見與問題，建立常見問題集。 | 文華高中 | 93.06.30 |  |  |  |

| 辦理事項 | 辦理內涵 | 承辦學校 | 參與學校 | 預定完成日期 | 計畫編號 | 所需經費 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 經常門 | 資本門 |
| 建立特教身障系統 基本資料庫及網站 | 項目名稱: 辦理建立各相關系統基本資料庫及網站的組織分工 實施方式 任務分工 具體目標 訂定時程以建構相關資料庫 | 台中 啟聰 |  | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  |  | 本區身心障礙系統合作學校 |  |  |  |  |
| 定期發布社區重要 工作及活動訊息 | 項目名稱: 辦理定期發布各相關系統社區重要工作及活動訊息之成效檢討 實施方式 召開檢討及改進會議 具體目標 提出具體做法及建議以在下一年度計畫申請書中敘明 | 台中 啟聰 |  | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  |  | 本區身心障礙系統合作學校 |  |  |  |  |
| 定期公佈社區適性 課程及輔導機制 | 項目名稱: 定期發布身障系統重要工作及活動訊息 實施方式 定期於相關網站及會議時公佈 具體目標 使社區各校了解社區重要工作及訊息導 | 台中 啟聰 |  | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  |  | 本區身心障礙系統合作學校 |  |  |  |  |
| 建立與社區民眾對於建構適性學習系統意見之交流管道 | 項目名稱: 建立與社區民眾對於建構適性身障學習系統意見之交流管道 實施方式 設置專屬網站或信箱定期彙整社區意見作為辦理參考 具體目標 提出具體做法及建議以在下一年度計畫申請書中敘明 | 台中 啟聰 |  | 93.06.30 |  |  |  |
|  |  |  | 本區身心障礙系統合作學校 |  |  |  |  |

五、適性學習系統檢討、評估及改進工作（必要辦理事項）

辦理內容：

- 公布各適性學習系統年度計畫及時程表

- 配合教育部評估及列管機制執行各項工作

- 定期召開各適性學習系統成效評估及檢討會議

- 提出具體改進做法，於下一年計畫申請書中敘明

【請依系統勾選，可複選，即不同系統整合辦理同一項工作】

依據教育部頒「九十二學年度高中職社區化推動工作計畫」之推動步驟及工作時程表，普通系統擬定適性學習系統實施內容，經核心學校「東大附中」彙整後公布年度計畫及時程，各合作學校再依此計畫及時程，配合教育部評估及列管機制執行各項工作，定期召開成效評估及檢討會議，並提出具體改進作法，於下一年度計畫申請書中敘明，藉以掌握建構適性學習系統之精神要義達成學生適性學習成長之目標。

六、辦理適性課程改進工作

1.提供多元教育資源，使學生得依性向及能力就學。

2.藉由學科分組教學、類整併及領域課程統整，統合後期中等教育之資源。

3.藉由校際之間的資源統合，提供學生更優質的教育環境，以提昇學生的競爭力。

4.建立各校本位學習課程，提昇各校之素質。

5.多元運用學校資源，提供社區民眾終身學習之環境。

普通系統選定辦理事項如下：1.學科分組教學2.學校類科調整3.課程區域合作4. 建置整合型音樂教學資源中心5.藝術、天文創意課程之研發與推動 6.推動外國語言、文化及網際網路教學7.推展學生社區推廣教育等七項工作，期能藉由適性課程之改進，提供社區學校及學生、家長充分特教資源，達到適時協助學生成長之目標。

七、適性輔導機制

說明：每社區擇三項以上辦理，每校應擇三項以上辦理或參與

拾、社區教學特色行銷及招生宣導整合

| 辦理 事項 |  | 辦理內容 | 辦理學校 | 預定完成 日 期 | 計畫 編號 | 所需經費 (限經常門) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理社區招生 | 宣傳規劃 | 1.研訂社區招生整合方式。 | 致用高中&合作學校 | 92.10.31 |  |  |
|  |  | 2.研訂社區招生宣傳方式。 | 致用高中&合作學校 | 92.10.31 |  |  |
|  |  | 3.研訂社區招生宣傳分工。 | 致用高中&合作學校 | 92.10.21 |  |  |
|  |  | 4.設置社區招生宣傳聯繫窗口。 | 致用高中&合作學校 | 92.10.31 |  |  |
|  |  | 5.協調各校社區招生各項事宜。 | 致用高中&合作學校 | 93.06.30 |  |  |
| 安排社區招生 | 宣傳事宜 | 1.研擬社區招生文宣資料內容。 | 致用高中&合作學校 | 93.01.31 |  |  |
|  |  | 2.製作社區招生宣傳資料。 | 致用高中&合作學校 | 93.02.15 | F-1 |  |
|  |  | 3.安排社區招生宣傳時程。 | 致用高中&合作學校 | 93.02.15 |  |  |
|  |  | 4.實施招生宣傳。 | 致用高中&合作學校 | 93.06.30 |  |  |
|  |  | 5.檢討改進招生宣傳策略。 | 致用高中&合作學校 | 93.06.30 |  |  |
| 說明： 1.請簡列辦理項目。 2.如附詳細計畫內容，請於計畫編號欄位註明編號。 |  |  |  |  |  |  |

| 辦理 事項 |  | 辦理內容 | 辦理學校 | 預定完成 日 期 | 計畫 編號 | 所需經費 (限經常門) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理社區學生 | 進路宣導 | 1.研訂社區學生進路宣導整合方式 | 大甲高中 | 92.12.30 |  |  |
|  |  | 2.協調各校社區進路宣導各項事宜。 | 大甲高中 | 92.12.15 |  |  |
|  |  | 3.印製進路宣導單張 | 大甲高中 | 92.12.30 |  |  |
| 辦理社區學生 | 招生問題諮詢 | 1.研訂社區學生入學管道宣導整合 | 大甲高中 | 92.12.15 |  |  |
|  |  | 2.設置問題諮詢專線 | 大甲高中 | 92.12.15 |  |  |
|  |  | 3.印製招生問題答客問 | 大甲高中 | 92.12.30 |  |  |
| 說明： 1.請簡列辦理項目。 2.如附詳細計畫內容，請於計畫編號欄位註明編號。 |  |  |  |  |  |  |

拾壹、預期效益

一、普通教育學習系統預期效益

1.有效整合社區教學資源，提高教學品質。

2.提供社區民眾就近學習的機會，以達成終生學習之目的，並增加社區居民對學校之瞭解。

3.增加學生選課機會，以促進學生發展各種潛能。

4.吸引社區優秀國中畢業生加入本合作專案社區，提升學生素質。5.達成社區內國中畢業生升學社區職是適性學習的目標。

二、技職教育學習系統預期效益

1.有效整合社區教學資源，提供社區內師資之交流，激勵教師自我成長，提昇優質之教學品質。

2.能讓社區人士、家長、學生能瞭解社區化適性學習社區的涵

意及實際目標。

3.讓社區內學生及家長更能了解社區內的教育資源，提供社區

民眾就近學習的機會，達成終身學習之目的。

4.能顯現技職系統內各合作學校的特色與科別，讓社區內的家

長與學生有更多的選擇與參考。

三、特殊-資優教育學習系統預期效益

- 培養資優學生自我實現與服務社會的人生觀。

- 建立多元化與多標化的資優鑑定與安置模式。

- 推動開放的資優教育課程設計與教學。

- 實施資優學生的情意教育與心理輔導。

- 整合良好的資優支援系統與資優教育資源。

- 提供資賦優異學生多元學習及互相觀摩的機會。

- 促動各校資賦優異教育相輔相成，以發展資賦優異教育。

- 建立學校群組夥伴關係，共享資優教育資源。

- 帶動普通教育的教學革新，以提昇教育品質。

四、特殊-身心障礙教育學習系統預期效益

1.有效整合社區教學資源，提高教學品質。

2.提供社區民眾就近學習的機會，以達成終生學習之目的，並增加社區居民對學校之瞭解。

3.增加學生選課機會，因材施教，以促進學生發展各種潛能。

4.提供社區師資之靈活運用與交流，節省人力、財力資源，並激勵教師自我成長。

5.集中培育身障學生，啟發特殊才能，孕育優秀人才。

6.吸引社區國中身障畢業生加入本合作專案社區，提升學生素質。